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“2021년 슈퍼레이스 심레이싱 라이브 중계 외주 제작사 공모
㈜슈퍼레이스에서 2021년 슈퍼레이스 심레이싱 라이브(가제) 중계 용역을 위한 외주제작사를 다음과 같이 공모합니다. 

1. 공모 내용
(1) 제작 업체 : 주) 슈퍼레이스
(2) 방송 채널 : 슈퍼레이스 공식 채널(유튜브/페이스북/홈페이지 등) 
(3) 제작 기간 : 계약 체결일 ~ 제작 종료일(제작 일정 협의 가능)
(4) 제작 형식 : 최대 180분내 HD LIVE
(5) 제작 종류 및 분량
	구분
	내용
	EP X RT

	라이브 중계
	총 16라운드 8번의 시뮬레이션 레이스 경기
	8회 x 180’


 * 중계 방송 길이 및 편성 횟수 변동 가능
    (6) 경기 일정
       - 10월 중 1회차 제작 / 주 1회 방송 예정
	회차
	라운드
	서킷
	내용
	비고

	1
	1/2라운드
	미정
	
	LIVE

	2
	3/4라운드
	미정
	
	LIVE

	3
	5/6라운드
	미정
	
	LIVE

	4
	7/8라운드
	미정
	
	LIVE

	5
	9/10라운드
	미정
	
	LIVE

	6
	11/12라운드
	미정
	
	LIVE

	7
	13/14라운드
	미정
	
	LIVE

	8
	15/16라운드
	미정
	
	LIVE


  * 중계 방송 시간 및 일정 변동 가능



(7) 제작 업무의 내용
	순번
	내용
	비고

	1
	경기 운영의 일부 업무

	
	- 경기 당일 참가 드라이버 커뮤니케이션의 업무(디스코드)
  방송 일정 공지 및 인터뷰 요청 등

	2
	경기의 중계 영상 제작의 업무

	
	- 경기의 중계 라이브 영상 제작
- 경기의 중계 라이브 영상 제작을 위한 OAP 기획 / 제작
- 경기의 중계 라이브 영상 제작을 위한 제반 시설의 제공
(중계 스튜디오 /출연자 대기실 /심사위원 대기실 등)
- 옵저버(옵저버용 컴퓨터 포함) / 게임 서버 운용 업무 포함
- 중계 영상의 녹화 파일 제출
- 참가자의 화상 회의 시스템 비디오 연결 포함
- 헤어/메이크업 포함(의상 제공)

	3
	경기의 온라인 중계 송출 업무

	
	- 슈퍼레이스 공식 유튜브 / 페이스북 / 트위치 / 네이버TV / 틱톡
- 상황에 따라 채널은 변경될 수 있음
- 최대 6개 채널

	4
	경기의 하이라이트 제작 / 유튜브 업로드 업무

	
	- 라운드 종료 후 당일 라운드별 1분내의 핫 클립 5ea
- 라운드 종료 후 라운드별 하이라이트 1ea
- 다음 회차에 대한 예고 제작 / 경기 후 3일 이내



(8) 기타 참고 사항
    - 2020년 e슈퍼레이스 중계 영상 참고 :https://www.youtube.com/watch?v=zV89ZiKzdBo
- 제작비는 상기 참고 영상과 (7)제작 업무를 바탕으로 산출
- 경기는 비대면/온라인 경기로 진행
- 캐스터 및 해설의 섭외/출연료 제외
- 경기 심사 인력에 대한 출연료 제외
- 상기 업무 중 불가능한 업무의 경우 제작비 산출서 하단에 제외 항목을 명기

2. 공모 일정 및 제안 방법
(1) 공모 기간 : 2021 .09.3~2021. 09. 13 (접수 마감 : 2021. 09. 13 월요일 16시)

(2) 제출 서류 (신청 시 구비서류) 
1. 입찰참가 신청서(이메일 접수로 대신함)
1. 서약서(당사 소정 양식으로 추후 작성).
1. 사업자등록증 사본 1부.
1. 회사 소개서 1부 【서식 1호 참조 / 자유형식 가능】
1. 제작비 산출 내역서 
1. 제작 계획서/제작 담당자 프로필  (첨부 파일 서식 참고)

(3) 제출 방법
1. 모든 제출자료는 A4 사이즈의 PDF파일로 제출
1. 전자 우편 접수 : 방송제작팀 isao@cj.net

(4) 참여조건
1 사업자 등록상에 당해 사업을 수행할 수 있는 업종으로 신고된 업체
2 선정 후 업무가 즉시 가능한 업체
3 현재 업무와 관련된 소송/분쟁이 없는 업체

3. 심사 일정 및 선정 방식
(1) 심사 일정
1. 서류심사 : ~ 2021.09.14(화)
1. 우선 협상 대상자 선정 : 2021.09.14(화) – 개별 통보
1. 우선 협상 대상자 세부 제작 협의 : ~2021. 09.24(금)
1. 제작사 확정 및 계약 :  2021. 9.30일 이전
※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음
(2) 선정 방식 : 각 부문별 제출서류 심사를 통한 최고점자 우선 협상 대상자 선정



	구분
	채점표 (100점 만점)

	제작비 효율성
	제작비 적정성 및 효율성
	45
	50%

	제작 경험
	제작 실적 및 인력 평가
	35
	40%

	제작 계획서
	제작 계획서 평가
	20
	10%

	합계
	       100



4. 유의사항
(1) 제출서류가 미비하거나 심사에 필요한 내용이 누락되는 등 구비서류가 불충분하여 발주처의 보완 요청이 있을 시 제안서 평가 전까지 서류를 보완하고 그 기한을 넘길 경우 실격 처리 함
(3) 제안서는 허위나 단순 예상으로 작성해서는 안 되며, 모든 기재사항을 객관적으로 입증할 수 있어야 함
(4) 제안서를 위조ㆍ변조ㆍ허위 등 부정한 방법으로 작성하여 제출한 경우나 공모관련 부정이 있을 경우 당선자로 결정된 이후라도 이를 취소하고 향후 공모자격 참가제한 등 조치를 받으며 제안자는 이에 대한 모든 책임을 져야 함
(5) 제출된 제안서는 발주처가 요청하지 않는 한 추가ㆍ수정ㆍ삭제하거나 대체하는 등 변경할 수 없으며 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주함
(6) 발주처는 필요시 공모참가자에 대한 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며 참가자는 이에 응해야 하고, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐
(7) 제안서에 대한 저작권, 지적재산권 등의 문제가 발생할 경우 공모참가자가 이에 대한 모든 책임을 짐
(8) 공모참가자는 본 사업과 관련해서 취득한 업무내용에 대해 제3자에게 누설해서는 안 됨
(9) 제출된 서류와 제안서는 반환하지 않으며, 제안과 관련된 모든 소요비용은 공모 참가자의 부담으로 함


【서식 1호】
회 사 소 개 서
	회사명
	
	대표이사
	

	사업자
등록번호
	
	전화
(e-mail)
	

	주 소
	

	인 력
	※ 제작 가능한 총인원, 연출, 카메라맨, 기술, 그래픽제작, 지원 등

	시설 및 장비
	※ 실제 보유 장비 중 대표적인 것만 기재

	제 작 실 적
	※ 대표적인 프로그램 제작 실적 기재




【서식 2-1호】

인력투입 계획서(연출)
	프로그램명
	

	연출자 성명
	
	생년월일
	

	제 작 사 명
	
	연 락 처
	(HP)
(E-Mail)

	프로그램 
연 출 
경력사항
	연출 기간
	프로그램명
	매체
	편수
	역할

	
	
	
	
	
	

	
	※ 프로그램명 : 매체 표기, 대표 프로그램 위주로 기재
※ 편수 : 대략적인 편수
※ 역할 : 총 연출 / 연출 / 공동 연출 / 코너 연출 / 조연출 구분 기재
※ 계약 후 정당한 사유 없이 제출서류에 명기된 연출자가 교체되거나, 혹은 
경력증명을 허위로 기재할 경우 계약해지 사유가 될 수 있음

	상기와 같이 경력 사실을 확인합니다.
위 기재사항이 사실과 다를 경우 해당 프로그램의 계약해지 사유가 될 수 있음을 인정합니다.

2021년   월   일

제작사명    대표       성 명       (인)




【서식 2-2호】
인력투입 계획서(작가)
	프로그램명
	

	작가 성명
	
	생년월일
	

	제 작 사 명
	
	연 락 처
	(HP)
(E-Mail)

	프로그램 
경력사항
	집필 기간
	프로그램명
	매체
	편수
	역할

	
	
	
	
	
	

	
	※ 프로그램명 : 매체 표기, 대표 프로그램 위주로 기재
※ 편수 : 대략적인 편수
※ 역할 : 기획 작가/ 메인 작가 / 
※ 계약 후 정당한 사유 없이 제출서류에 명기된 작가가 교체되거나, 
혹은 경력증명을 허위로 기재할 경우 계약해지 사유가 될 수 있음

	상기와 같이 경력 사실을 확인합니다.
위 기재사항이 사실과 다를 경우 해당 프로그램의 계약해지 사유가 될 수 있음을 인정합니다.

2021년   월   일

제작사명    대표       성 명       (인)




【서식 3호】
제작 계획서
	프로그램명
	
	제작사명
	

	연 출 자 명
	
	연 락 처
	(Phone)
(E-Mail)

	2020
e슈퍼레이스
평가
	※ 별지를 사용하여 제작계획서 내용 기술 가능하며 그에 맞게 
양식을 변경하셔도 됩니다.

	2021
슈퍼레이스
심레이싱
방향 제안
	

	견 적 액
	※ VAT 별도 표시




【서식 4호】
제작비 산출내역서
	프로그램명
	슈퍼레이스 심레이싱(가제)
	제작사
	

	구분
	항목
	산출내역
	금액
	비고

	원고료
	메인작가료
	
	
	

	
	보조작가료
	
	
	

	연출료
	연출료
	
	
	

	
	조연출료
	
	
	

	
	진행비
	
	
	

	스튜디오
제작
	스튜디오시스템
	
	
	

	
	소품비
	
	
	

	
	헤어/메이크업
	
	
	

	
	카메라
	
	
	

	
	조명
	
	
	

	
	음향
	
	
	

	
	TD
	
	
	

	
	세트
	
	
	

	
	SNS 송출
	
	
	

	편집
	자막요원
	
	
	

	
	하이라이트 편집
	
	
	

	
	CG
	
	
	

	대회 운영
	옵저버
	
	
	

	
	서버운영
	
	
	

	
	디스코드/줌 운영
	
	
	

	기타
	OAP제작비
	
	
	

	
	전용 회선
	
	
	

	일반관리비 및 기업이윤
	(제작비 7%이내)
	
	

	총계
	
	VAT 별도


※ 항목을 빼거나 새로운 항목을 추가하셔도 됩니다.
12
